## Sheet1
前F后E端 | 功能/BUG | 时间 | 负责人 | 状态
| 0.2.0 | 2月份 | 张棋楗 | 一
F | 导航栏BUG | 24 |  | OK
F | 样式测试更改 |  |  | OK
F | 工作项表格重名 | 25 |  | OK
F | 文件选择器 |  |  | Discard
F | 文件大小显示管道 |  |  | Discard
F/E | 工作项备注问题 |  |  | OK
F | 工作项弹窗 |  |  | OK
F/E | 邀请员工用key进行注册 | 26 |  | OK
F | 分派页面自动跳动下一页，空闲颜色统一 |  |  | OK
F/E | 消息的数量控制，考虑上拉刷新新数据 | 27 |  | Discard
F | 鼠标滚轮缩放，手机端双指缩放 |  |  | Discard
F | 查看台座功能 |  |  | OK
F/E | 注册功能实现 |  |  | OK
E | 工序可重复的绑定多个工作项 |  |  | OK
F | 界面交互，样式布局更改 | 25-27 |  | OK
| 0.3.0 | 3月份 | 张棋楗 | 一
F/E | 项目多模型支持 | 28 |  | OK
F/E | 上传模型生成构件 | 1 |  | OK
F/E | 分派任务通知系统修复 |  |  | OK
F/E | 手工生成模型更改 |  |  | OK
F | 日期选择框 | 2 |  | Discard
F | 工序模板路径图及其可视化 |  |  | Discard
F | 向导蒙版及路径 |  |  | Discard
F | 全局加载动画 |  |  | Discard
F/E | 修复部分语言显示英文问题 |  |  | OK
F/E | 梁场生产动态，剩余数量，当前数量 |  |  | OK
F | bim模型颜色区分 |  |  | No
E | 工序模板锁 | 4 |  | OK
F | 布局选择锁 |  |  | OK
F/E | 搜索功能放在排产计划的两个模块 |  |  | OK
F | 图像修建器 |  |  | Discard
F | 拍照照片名字为梁片编号-工序-工作项-时间 | 5 |  | OK
F/E | 任务提交，合作，转发等功能及页面合并设计 |  |  | OK
F/E | 任务加入我创建派发的 |  |  | OK
E | 提交任务bug修复 |  |  | OK
| 0.3.0发布，质量需求，工程信息量，材料讨论 | 6 |  | OK
F | Bim模型点选放大 |  |  | OK
F/E | 更改取文件的方式，现在可以通过类型取 |  |  | OK
F | 首页放置视频 |  |  | OK
F | 施工管理页面全自动跳转提交 | 7 |  | OK
F/E | 禁止没有状态的构件进入制梁台和存梁台 |  |  | Discard
F | 再次绑定提交要有警告 |  |  | Discard
F | 未完成的构件删除会提出警告 |  |  | OK
F/E | 修复提交任务状态错误的bug |  |  | OK
| 构件详情BUG | 8 |  | OK
F/E | 手机号强制输入，隐藏邮箱输入 |  |  | OK
F | 登陆页面，样式优化，切换公司弹窗样式调整 |  |  | OK
E | 文件系统注释补充 |  |  | OK
F | web图标更换 |  |  | OK
F | 台座部分，代码优化 |  |  | OK
| 0.4.0发布 |  |  | OK
F/E | 重新设计的任务模块收尾 | 9 |  | OK
F | 优化台座分派显示，加入是否显示已完成的项目 |  |  | OK
F | 全局加载动画，可操作动画，和不可操作动画 |  |  | OK
| 0.4.1发布 | 10 |  | OK
F | 已完成项目页面重构 |  |  | OK
F/E | 合作任务页面逻辑更改，后台数据逻辑小改 |  |  | OK
F/E | 我创建派发的收尾 |  |  | OK
| 0.5.0 | 3月中 | 张棋楗 | 一
F | 登录页背景图更换 | 11 |  | OK
F | 解决公司切换按钮无响应bug |  |  | OK
F/E | 视频模块更改成多行模式 |  |  | OK
F | 下载文件函数修复 |  |  | OK
F | 修复已提交的表格还会出现在待完成里面的BUG | 12 |  | OK
F | 删除要有提醒 |  |  | OK
F/E | 优化弹出窗工作项人员的显示，列表显示，包括头像 |  |  | OK
F/E | 任务消息，可能要更改数据库 | 13 |  | OK
F | 发布后项目的下载bug |  |  | OK
F | 项目人员添加组件加入头像和角色 |  |  | OK
F/E | 材料及工程料系统架构 | 14 |  | OK
F | 下载功能及任务消息功能测试，项目发布 |  |  | OK
E | 材料数据构建 | 15 |  | OK
E | 设备数据库构建 |  |  | OK
F | 页面结构设想与设计 |  |  | OK
E | 实体类注释添加 | 16 |  | OK
E | 数据库修改 |  |  | OK
F | 前端页面架构 | 18 |  | OK
F/E | 报表系统集成word插件 |  |  | Discard
E | 报表接口设计 | 19 |  | OK
F | 报表页面和填入功能设计 | 20 |  | OK
F/E | 报表前后端整合，调优，修改，测试等 | 21 |  | OK
F | 个人信息修改页面标准化 | 22 |  | OK
F | 解决发布后页面疯狂刷新不能正常工作的BUG |  |  | OK
F | 工作项表格编辑自动选中"文字说明" |  |  | OK
| 解决访问工作项form后，提交任务页面可编辑BUG |  |  | OK
F/E | 密码修改功能 |  |  | OK
E | 排产流程设计及功能实现实现 | 23 |  | OK
F | 通过权限自动选择可供访问的页面BUG |  |  | OK
F/E | 个人信息修改接口换位置 |  |  | OK
F | 通用搜索框与toolbar进行集成 |  |  | OK
| 0.6.0 | 3月底 | 张棋楗 | 一
E | 设备管理接口设计 | 25 |  | OK
E | 新接口代码编写 |  |  | OK
F | 设备管理页面 |  |  | OK
F | 材料模块设计，材料部分功能分派给其他人完成，任务安排 | 26-31 | 其他人 | OK
E | 修复查看合作人员，无人员的时候会报错 | 27 |  | OK
F | 给任务添加一个按钮：查看构件详情 |  |  | OK
F | 优化排产列表的选中手感和显示 |  |  | OK
F/E | 构件详情信息处显示任务完成情况 |  |  | OK
F | 聊天服务器连接断开的时候提示 | 28 |  | OK
F | 合作任务页面bug修复 |  |  | OK
F/E | 添加最近消息删除功能 |  |  | OK
F | 报表页面改为表格形式，增加下载按钮 |  |  | OK
F | 相机集成，及功能调试 | 29 |  | Discard
F/E | 删除displayKey这个字段 |  |  | OK
F | 给任务填表页面的弹窗加入执行人信息 |  |  | OK
F | 移动所有搜索框位置，并测试 | 30 |  | OK
F/E | 发布6.0 |  |  | OK
| 0.7.0 | 4月初 | 张棋楗 | 一
F/E | 日常工作项列表 日常工作维护 | 1 |  | OK
F/E | 报表模块无法替换所有key的BUG | 2 |  | OK
F | 表单在特殊情况下会被拖动 |  |  | OK
| 日常工作项分派，提交任务测试 |  |  | OK
F/E | 材料模块其他功能添加 | 3 |  | OK
F | 给需要进行操作的台座添加点击自动选中构件的功能 |  |  | Discard
F/E | 材料页面测试及部分修改，测试 | 4 |  | OK
F | 材料页面弹窗标题跟随操作变化 |  |  | OK
E | 材料的更多功能接口编写页面合并，改错 | 5 |  | OK
F/E | 材料模块交互功能页面完成，测试 | 6 |  | OK
F/E | 搜索功能添加 |  |  | OK
F/E | 发布0.7.0 | 8 |  | OK
F | 首页布局，颜色重新更改 |  |  | OK
F | 任务看板card更改 |  |  | OK
| 0.8 | 4月中 | 张棋楗 | 一
| 列表页菜单被遮挡问题 | 9 |  | OK
| 检验表，添加检验人，发送检验消息 |  |  | OK
| 搜索框筛选词被清除的问题 |  |  | OK
| 特殊消息发送功能（带有link可以跳转） |  |  | OK
| 工作项表格功能完善及添加 | 10 |  | OK
| 材料页面页面信息优化，ID隐藏等 |  |  | OK
| 删除消息中的taskItemAssignment | 11 |  | OK
| 自动弹出搜索功能添加 |  |  | OK
| 部分页面文字信息优化 |  |  | OK
| 任务提交页面更改 | 12 |  | OK
| 删除老版废弃的表格控件 |  |  | OK
| 梁片长宽高填写（先用描述解决） |  |  | Discard
| 上传模型的加载提示 |  |  | OK
| 没有任务的工作项，分派台座状态错误的问题 | 14 |  | OK
| 构件工序进度图 |  |  | OK
| 无权限操作菜单，操作时弹出提示 |  |  | OK
| 树形权限BUG修复 | 15 |  | OK
| 转发和分派任务页面不用选择项目 |  |  | OK
| 项目查询对所有人开放，勾上项目模块才能查询 |  |  | OK
| 填写表格页样式优化 |  |  | OK
| 送检报告上传下载 | 16 |  | OK
| 移动时挤动的动画修复 |  |  | OK
| 表格数值填写功能添加 |  |  | OK
| 表格搜索填值功能添加 |  |  | OK
| 从材料里面取信息填写到表格，测试。流程完全走通 |  |  | OK
| 给需要进行操作的台座添加点击自动选中构件的功能 | 17 |  | OK
| 日常工作项修改，斟酌构件ID |  |  | OK
F | 数值填写功能 |  |  | OK
E | 多数值写入word功能，修复数值打印问题 | 18 |  | OK
| 修复checkbox值不能打印在模板的问题 |  |  | OK
| 增加工作项未完成或没有工作项时弹出提示 |  |  | OK
| 日常项目，如果不选subProject会出现项目选择 |  |  | Discard
| 表格预览 | 19 |  | OK
| 日常工作项可以不用选择台座提交 |  |  | OK
| 解决转发的时候不会自动提交表格的问题 |  |  | OK
| 解决日常工作项提交bug，显示其他项目的问题 |  |  | OK
F | 尝试解决bim模型无法涂色的问题 | 20
| 所有非表单式页面的输入框加入appearance="standard" |  |  | OK
E | 预览表格接口，传入表格数据，生成一个带时间戳和preview的文件 |  |  | OK
| 手势操作或触碰操作，将隐藏的按钮显示出来 | 21 |  | OK
| 调整部分按钮的位置 |  |  | OK
| 给大部分实体加入软删除 |  |  | OK
| 测试软删除后，部分信息不可查的bug，特指任务详情页面 |  |  | OK
| 重写处理梁片状态码操作，每次操作只影响状态码第1位后的内容 | 22 |  | Discard
| 废弃：不允许操作当前工作项提示，因为软删除可查被删除的信息 |  |  | Discard
| 优化判断台座是否占用工序C#代码，使其可读，逻辑清晰 |  |  | OK
| 预览表格列表空状态提示 |  |  | OK
| 下载表格时，打印表格页面可以选择打印的任务项 | 23 |  | OK
| 完成的构件无法显示位置，任务实体加入台座ID字段，因为要记录是在哪个台座上完成的 |  |  | Discard
| 项目删除时清空生成的台座（因为在任务表里记录了布局信息，所以不能删除） |  |  | OK
| 在任务详情页面可以跳转到表格打印页面，并自动输入梁片信息 | 24 |  | Discard
| 登录注册模块和系统模块文档编写，全局定义文档编写 |  |  | OK
| 搜索功能补全，系统参数 |  |  | OK
| 布局操作只提供给Host使用 |  |  | OK
| 系统参数集成 |  |  | OK
| 材料和项目文档编写 | 25 |  | OK
| 材料模块搜索功能补全 |  |  | OK
| 工序增加减少管理页面未排序 | 26 |  | OK
| 项目文件列表菜单操作未标准化 |  |  | OK
| 任务提交页面的上传问题有问题 |  |  | OK
| 排产需要把台座数x2，还需要生产线数 |  |  | OK
| 材料页面送检信息无法读取链接中的id |  |  | OK