## Sheet1
前F后E端 | 功能/BUG | 时间 | 负责人 | 状态
| 0.9.0 | 4月底 | 张棋楗 | 一
| 项目首页加入计划进度与实际进度条 | 26 |  | OK
F/E | 聊天信息，上拉或点击刷新 | 27 |  | OK
| 统计可供分配的任务功能 |  |  | Discard
| 构件用按计划时间排序的功能 |  |  | Discard
F | 进度计划提示标志添加 | 28 |  | OK
| 饼图统计问题 |  |  | OK
| 发布9.0 |  |  | OK
| 计划对比功能优化 | 29 |  | OK
| 修复若干BUG | 30 |  | OK
| 0.9.2 | 5月 |  | 一
| 计划对比功能UI BUG解决 | 2 |  | OK
F | 尝试解决bim模型无法涂色的问题 | 3 |  | Discard
| 通过radio按钮来显示对应的构件 | 4 |  | OK
| 修复若干BUG |  |  | OK
| 发布9.1 |  |  | OK
| 向导功能尝试添加 | 5 |  | OK
| 个人信息页面功能实现 |  |  | OK
| 工序UI BUG修复 |  |  | OK
| 自动滚动到相应的向导编号 | 6 |  | Discard
| 项目添加用户时，用户查询不能跨租户查询 |  |  | OK
| 添加重新调整计划功能 | 7 | 毕永城
| 相机功能实装 |  |  | OK
| 自己不删除自己，用户和角色 |  | 毕永城 | OK
| 将角色名和显示名统一，参数部分挪动 |  | 毕永城 | OK
| 表单里面的数值类型名字更改：采样个数 |  |  | OK
| 项目文件和视频上传进度提示 |  |  | OK
| 布局选择一旦开工，就禁止进入 |  |  | Discard
| 手工排产计划时间有问题 |  |  | OK
| 计划时间修改为生成时间 |  |  | OK
| 检查样本数的数据类型是int还是float |  |  | OK
| 材料送检人员没显示 |  |  | OK
| 检查报告下载 |  |  | OK
| 在线预览的文件名加入时间戳 |  |  | OK
| 更改垃圾桶图标 |  |  | OK
| 任务完成列表和分派表构件详情按钮添加 |  |  | OK
| 照相机拍照与文件选择整合 | 8 |  | OK
| 从制梁台到存梁台自动选择 |  |  | OK
| 删除构件的时候，删除相关任务 |  |  | OK
| 点击模型中的一个构件自动跳到下一步 |  |  | OK
| 工序部分天数的浮点型支持 |  |  | OK
| 基于模型排产时，有些构件类型可以被删除 | 9 | 陈建峰
构件详情打印HTML一整块信息
设备使用次数的扣减放到日常检查
| 帮助文档html（参照报表模板页面） |  | 何洁婷 | OK
E | 如果没有进入过绑扎台和制梁台，则不能进入存梁台 |  |  | OK
E | 只有存梁台往外清理 |  |  | OK
注册页面不更改公司，邀请码加入公司信息
| 生产页面可以显示构件历史情况 |  | 毕永城 | OK
F/E | 计划页面从模型跳到详情的入口，要可以通过bimDbId进行筛选 |  |  | OK
F | 把列表放到bim模型栏 |  |  | OK
| 0.9.4 | 5月中 |  | 一
| 修复图片丢失导致显示异常的BUG | 11 |  | OK
| 添加模型和台座布局的空状态提示 |  |  | OK
| 修复生产页面切换项目的时候项目模型不会切换的问题 |  |  | OK
| 若干BUG修复 |  |  | OK
| 解决了文件更改为软删除后，上传的BUG | 12 |  | OK
在聊天页面上传图片的加载方案，可以尝试用singlar调用一次manager方法
| 添加重新调整计划功能后端接口 |  |  | OK
不安排计划
前端表格添加固有信息
表格生成考虑加入excel支持，考虑支持doc
F/E | 首页台座换个方式统计显示（实现暂定）
从BIM模型里取长宽高
需要讨论建议更改
禁用租户筛选器导致其他公司可查未合作公司的项目，考虑使用一个租户解决，开启租户筛选器避免这个问题，波及功能：项目autoComplete，人员管理，台座管理，排产计划的subProject