## Sheet1
前F后E端 | 功能/BUG | 时间 | 负责人 | 状态
| 9.0.4 | 五月 | 一
| 基于模型排产时，有些构件类型可以被删除 | 9 | 陈建峰 | OK
设备使用次数的扣减放到日常检查
| 注册页面不更改公司，邀请码加入公司信息 | 14 | 赵安玮 | OK
| 添加一个计划更改的页面 | 15 | 陈建峰 毕永城 张棋楗 | OK
| 用户页面dialog输入框的规范化 | 15 | 毕永城 | OK
| 注册码里面加入租户信息 | 17 | 张棋楗 | OK
| 二维码里加入租户信息 | 17 | 张棋楗 | Discard
| 手机版登录页样式更改 | 17 | 赵安玮 | OK
| 构件详情打印HTML一整块信息 | 20 | 毕永城
扩充国际化文件
分组显示构件检查历史
| 表单填写页面option列表共用的问题BUG | 22 | 张棋楗 | OK
| 表单填写页面栅格系统问题BUG | 23 | 张棋楗 | OK
| 任务未完成，可以打印表单的bug | 24 | 张棋楗 | OK
不安排计划
前端表格添加固有信息例如项目信息，人员信息
在聊天页面上传图片的加载方案，可以尝试用singlar调用一次manager方法
表格生成考虑加入excel支持，考虑支持doc
F/E | 首页台座换个方式统计显示（实现暂定）
从BIM模型里取长宽高
需要讨论建议更改
禁用租户筛选器导致其他公司可查未合作公司的项目，考虑使用一个租户解决，开启租户筛选器避免这个问题，波及功能：项目autoComplete，人员管理，台座管理，排产计划的subProject